## Sheet1
荔湾综合受理上线问题
问题序号 | 优先级 | 位置 | 具体问题 | 发现时间 | 要求完成时间 | 状态 | 备注
1 |  | 大厅收件—打印 | 某个材料拍照后，收件通知书中，材料列表的该材料会重复（拍照1张则显示2次该材料，拍照2张显示3次该材料名称） | 2016-02-29 | 2016-03-03 | 已完成 | 材料标签问题
2 |  | 大厅收件—业务材料 | 材料全选时，部分材料无选择上 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 已完成 | 材料编号占位符问题导致，已修改
3 |  | 对接中心—接口调用 | 卫生局业务LW0074936371602290008437接口调用失败 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 已完成 | 已完成
4 |  | 收件预审 | 目前谁材料接收谁预审，住建局提出预审权限不限制，其他人亦可预审 | 2016-02-29 | 2016-03-03 | 已完成 | 已完成
5 |  | 办公业务—已办业务 | 办理对象为项目时，已办业务中的基本信息中缺少“建设单位” | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 已完成
6 | 1 | 监控管理—业务查询 | 预警时限和承诺时限错误，全部显示收件当天 | 2016-02-29 | 2016-03-05 | 未完成 | 测试未完成
7 | 2 | 大厅收件—基本信息—企业 | 信用代码选择是时，不填写亦可提交（缺少校验） | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 未完成 | 子航在处理
8 | 3 | 监督监察—业务查询 | 增加收件时间查询项（目前仅受理时间），同时增加一个窗口导出按钮，导出申办编号、主题（主题只要个人/企业/项目名称即可）和事项名称即可 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 未完成
9 | 4 | 办公业务—大厅出件 | 增加出件人字段，且查询中增加该字段的查询 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 未完成
10 | 5 | 综合受理—办公业务—接收材料 | 增加按事项的查询 | 2016-02-24 | 2016-03-05 | 未完成
11 | 6 | 综合受理 | 收件预审业务删除功能（在材料签收前，可由收件人员删除该业务业务） | 2016-02-24 | 2016-03-07 | 未完成
12 | 7 | 统计分析—按单位统计 | 查询的结果统计数与该统计数对应的明细情况不一致 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 未完成
13 | 8 | 综合受理—办公业务—收件预审 | 预审时作不予受理，该业务在不予受理人员中的无法查看，应增加改业务的查询（设置不同状态） | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 未完成
14 | 9 | 大厅收件—材料清单 | 材料清单中材料清单的排序与收件通知书打印出来的材料清单排序不一致 | 2016-03-05 | 2016-03-07 | 未完成
15 | 10 | 大厅出件—签名 | 当一个人领多个证件时，签名一次即可（实现批量出件） | 2016-03-05 | 2016-03-07 | 未完成
16 | 11 | 待办业务数量问题（门户读取受理的待办数） | 荔湾部门待办数量=窗口配置的菜单数（综合受理+补齐补正+预审）+材料接收的总数 | 2016-03-05 | 2016-03-07 | 未完成 | 子航在处理
17 | 12 | 大厅收件—基本信息—个人 | 增加“业务名称”字段，可为空。当非空时，主题设置为“个人姓名+业务名称”，为空时，原主题不变 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 未完成
18 | 13 | 大厅收件 | 事项编号和事项名称输入框输入一次查询后，第二次则无法再次输入值 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 未完成

## 模板
模板
业务编号 | 业务主体（个人/项目/企业名称） | 事项名称

## Sheet3
荔湾综合受理上线问题
问题序号 | 优先级 | 位置 | 具体问题 | 发现时间 | 要求完成时间 | 备注
1 | 1 | 综合受理—办公业务 | 收件预审业务删除功能（在材料签收前，可由收件人员删除该业务业务） | 2016-02-24
|  | 综合受理—办公业务—收件预审 | 预审时作不予受理，该业务在不予受理人员中的无法查看，应增加改业务的查询（设置不同状态）
2 | 2 | 综合受理—办公业务—接收材料 | 接收材料中，增加“事项”字段的查询 | 2016-02-24
3 |  | 大厅收件—基本信息—个人 | 增加“业务名称”字段，可为空。当非空时，主题设置为“个人姓名+业务名称”，为空时，原主题不变 | 2016-03-01
4 |  | 大厅收件—基本信息—企业 | 信用代码选择是时，不填写亦可提交（缺少校验） | 2016-03-01
5 |  | 系统门户 | 页面增加帮助文档下载 | 2016-03-01
| 2 | 监控管理—业务查询 | 预警时限和承诺时限错误，全部显示收件当天
| 3 | 统计分析—按单位统计/按事项统计 | 增加收件时间查询项（目前仅受理时间）
| 4 | 统计分析—按单位统计 | 查询的结果统计数与该统计数对应的明细情况不一致
进度查询问题
网办率问题