## Sheet1
序号 | 系统名称 | 模块 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 紧急程度 | 处理人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 处理结果 | 备注
6 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 办公业务-业务办理-材料列表-材料列表类型列分成2列，一列是材料提交要求，另一列是示范文本，材料提交要求列包含材料提交方式（如原件正本核验、复印件等）、份数；示范文本获取事项提交的示范文本。勾选材料或者上传材料后，产生的新行里面“全选”列加入上传或者勾选的材料序号；材料名称列显示上传得附件名称；材料提交要求列显示已经提交的材料情况比如：复印件3份，电子证照1份 ，电子材料1份等。示范文本列留空。操作列的删除、预览、下载3个按钮与上面的按钮对齐。 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急 | 周子航 |  | 2016-01-21 | 已完成
9 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-加载速度慢。 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急 | 周子航
10 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-出证-证照名称为乱码。 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急 | 周子航 |  | 2016-01-21 | 已完成
12 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-出证，服务清单信息，请按照业务办理中的服务清单名称来设置。包括办事人、办事人身份证号、办事人联系电话、办事人联系地址、投递方式、邮编、邮寄地址等信息。 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急 | 梅刚 |  | 2016-01-18 | 已完成
13 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-出证，增加1个拍照按钮。拍照为后续高拍仪接口使用，增加录入证照信息功能可以录入证照的基本信息如证照编号、证照名称、颁发单位、颁发时间、有效起止时间、经营范围、许可内容等，还包括证照的照面信息。同时跟电子证照库对接，能自动获取就自动获取，不能获取的就手工录入。 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急 | 梅刚[接口] | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 已完成
25 | 综合受理系统 | 流水号规则 | 流水号规则为区划简码+组织机构代码+年月日+数据来源(0表示大厅、1表示网上、2表示微信、3表示终端)+5位顺序号 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急 | 梅刚 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 已完成
34 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-办理，材料列表中将样表和类型合并为材料提交要求，包括包含材料提交方式（如原件正本核验、复印件等）、份数。“"操作 "列的按钮 设置下宽度，不要出现换行情况。附件行的全选列和材料名称列内容不变，表格与材料行的表格对其。材料提交要求列显示已经提交的材料情况比如：复印件3份，电子证照1份 ，电子材料1份等。操作列的按钮设置下宽度，不要出现换行情况，并且与上一行的按钮保持对其 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急
40 | 集成门户系统 | 应用 | 网格化和执法系统的单点调整。 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急
41 | 集成门户系统 | 应用 | 行政管理系统、综合业务系统、OA系统的单点登陆 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急
42 | 集成门户系统 | 考核动态、文件下载 | 我的数据、我的关注、我的分享板块暂时隐藏。增加一个相同的版块。版块内容包括文件下载、考核动态、政务简报。文件下载包括序号、文件名称、发布人、发布时间。排序按时间倒序排列。可以查看更多，更多页面放在站内私信里面新建一个菜单叫文件下载。超级管理员可以进行文件下载的发布（发布内容包括内容和附件），其他人员可以查看和下载文件。考核动态包括序号、考核主题、发布单位、发布时间。排序按时间倒序、可以查看更多，更多页面放在站内私信里面新建一个菜单叫考核动态。超级管理员可以进行考核动态的发布（发布内容包括内容和附件），其他人员可以查看和下载。政务简报包括序号、简报名称、发布单位、发布时间。可以查看更多，更多页面放在站内私信里面新建一个菜单叫政务简报。超级管理员可以进行政务简报的发布（发布内容包括内容和附件），其他人员可以查看和下载文件 | 张伟 | 2016-01-07 | 非常紧急
46 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 若同一浏览器，换用户登录后，业务会存在缓存问题，业务类型标题栏上的数字会保存上个用户的数量，且业务显示会在业务主题前自动加上“委”字样。其他菜单业务会加载当前登录人的待办数据，而预审业务会加载前一个人的待办数据。 | 赵乐 | 2016-01-08 | 非常紧急
48 | 综合受理系统 | 办公业务-咨询登记 | 设计开发咨询功能模块和相关统计功能，便于记录、收集和考核咨询服务情况 | 张伟 | 2016-01-13 | 非常紧急 | 暂停[设计中]-陈天才 | 2016-01-21 | 2016-01-26 | 已完成
49 | 综合受理系统 | 办公业务-出证 | 出证功能加入一个签收证件打印证件交接表 | 张伟 | 2016-01-13 | 非常紧急 | 周子航
50 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 综合受理传输过来的业务，在审批的第一个环节加入一个材料签收按钮，材料签收之后才能进行下一步的办理。 | 张伟 | 2016-01-13 | 非常紧急
51 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 建议“业务办理”中的搜索增加“事项编号”条件，原因是显示的名称跟实际事项名称存在差异，主观判断比较难时可以使用事项编号搜索 | 张伟 | 2016-01-13 | 非常紧急 | 陈天才
1 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 办公业务-业务办理-基本信息-个人，证件类型、证件号码、姓名、联系电话、户口所在地、出生日期、性别从排队叫号里面读取。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 陈天才
5 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 办公业务-业务办理-服务清单-根据办事人身份证号填充信息的时候，实际办理区域和实际办理单位不要初始化。这2个域初始化为当前事项所在的部门以及部门所在区域。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 周子航 |  | 2016-01-21 | 已完成
7 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 办公业务-业务办理-不予受理，直接对事项进行不予受理操作时，在弹出框输入信息后，系统只调用了打印模板，且预览的信息窗口和预览的打印模板均为乱码，且已办业务中无该业务的记录。 | 赵乐 | 2016-01-08 | 紧急 | 周子航 |  | 2016-01-21 | 已完成
11 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-出证-逻辑为证件签发管理员可以看到所有办结出证的业务，并且可以对业务进行签收和办理。而窗口出证人员只能看到已签收后的业务。EMS的触发应该是在证件签发管理员点击办理的时候触发。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 暂留
18 | 综合受理系统 | 办公业务-已办业务 | 办公业务-已办业务-查看-详细流转，业务流转信息显示顺序混乱，环节名称及进行的操作需要统一，一并考虑网办的操作和对接的操作。 | 赵乐 | 2016-01-08 | 紧急 | 陈天才
19 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 出件菜单，当投递方式为ems方式时，签收后出件时调用易迅接口，需跟进下单及查询接口对接情况。 | 赵乐 | 2016-01-08 | 紧急 | 周子航
20 | 综合受理系统 | 统计分析-情况简报 | 超级管理员能够按区划、按当天、当月和当年3类方式查看各区划网上申报、大厅收件、受理、预审、出件、补齐补正、不予受理的总体情况。 区划管理员能够按当天、当月和当年3类方式查看本区划网上申报、大厅收件、受理、预审、出件、补齐补正、不予受理的总体情况。 普通人员能够按当天、当月和当年3类方式查看本人的网上申报、大厅收件、受理、预审、出件、补齐补正、不予受理的总体情况。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 滞留
21 | 综合受理系统 | 统计分析-按部门统计 | 超级管理员能够按区划、按部门查询各区、各部门的受理收件数量，包括申请数、受理数、网上申报数、不予受理数、补齐补正数。 区划管理员能够按部门查看本区划下部门的受理收件数量，包括申请数、受理数、网上申报数、不予受理数、补齐补正数 普通人员能够按部门查看本人受理的各部门的受理收件数量，包括申请数、受理数、网上申报数、不予受理数、补齐补正数。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 滞留
22 | 综合受理系统 | 监督监察-业务查询 | 超级管理员可查询全部业务，包括状态、申办编号、业务主题、事项名称、受理日期、承诺时限、完成日期、受理单位、当前状态、已用时、超出时间、超出类型。 区划管理员可查询本区划全部业务，包括状态、申办编号、业务主题、事项名称、受理日期、承诺时限、完成日期、受理单位、当前状态、已用时、超出时间、超出类型。。 普通人员可查询本人办理的业务，包括状态、申办编号、业务主题、事项名称、受理日期、承诺时限、完成日期、受理单位、当前状态、已用时、超出时间、超出类型。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 滞留
23 | 综合受理系统 | 监督监察-预警业务 | 超级管理员可查询全部预警业务，区划管理员可查询本区划全部预警业务。普通人员可查询本人的预警业务。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 滞留
24 | 综合受理系统 | 监督监察-超时业务 | 超级管理员可查询全部超时业务，区划管理员可查询本区划全部超时业务。普通人员可查询本人的超时业务。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急 | 滞留
29 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-业务主题，基本信息中是个人的话学历和政治面貌在综合受理中维护了，但审批中读取不到数据。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
30 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-业务主题，基本信息中是企业的话组织机构类型、组织机构现状在综合受理中维护了，但审批中读取不到数据。法定代表人的证件类型读取出来的是证件类型的代码。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
31 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-业务主题，服务清单中综合受理时如果选择了投递的方式，在审批这里获取不到邮寄地址 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
32 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-办理，将服务清单放在基本信息和业务信息中间 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
35 | 集成门户系统 | 我的工作台 | 我的工作台-任务包获取数据服务失败 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
36 | 集成门户系统 | 通知公告 | 通知公告提示服务器忙，未读取到数据！ | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
37 | 集成门户系统 | 待办任务 | 事项系统的代办任务不能进行办理，专项资金待办列表无数据 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
38 | 集成门户系统 | 私信 | 私信里面发送私信不能选择收件人 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
39 | 集成门户系统 | 政务互动 | 发表信息，条数过多不会自动隐藏，会无限列举出来。发表的信息不能分享、回复、点赞和删除，查看更多不能点。 | 张伟 | 2016-01-07 | 紧急
43 | 集成门户系统 | 应用栏 | 最上方应用、管理栏目中的下拉窗口有时出现收不回去 | 戴盛 | 2016-01-08 | 紧急
44 | 行政审批系统 | 接口交互 | 事项变更后，审批系统的事项同步 | 戴盛 | 2016-01-08 | 紧急
2 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 办公业务-业务办理-基本信息-个人，在证件号码后加入一个按钮，按纽名称为：人口库。预留接口从人口库中查人员信息。 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 讨论
3 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 办公业务-业务办理-基本信息-项目，在项目名称后面加入一个按纽，按纽名称为：项目库。预留接口从项目库中查询项目信息 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 讨论
4 | 综合受理系统 | 办公业务-业务办理 | 办公业务-业务办理-基本信息-企业，在组织机构代码/社会信用码后面加入一个按纽，按纽名称为：商事主体库。预留接口从商事主体库查询商事主体信息。 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 讨论
8 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-业务办理-办理意见-在常用意见选择框后面增加一个常用意见维护按钮 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 周子航
14 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-出证，查询条件按业务编号、申请人/单位名称、出件方式（自取、投递）、业务状态（待签收、待出证、已出证、待投递、已投递）、签收人、签收时间（时间控件） | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 陈天才
15 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-综合受理-查询条件按申办编号、业务主题、接收时间、状态4个条件来查询。注意下排版。 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 周子航 |  | 2016-01-21 | 已完成
16 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-补齐补正-查询条件按申办编号、业务主题、接收时间、状态4个条件来查询。注意下排版。 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 周子航 |  | 2016-01-21 | 已完成
17 | 综合受理系统 | 办公业务-已办业务 | 办公业务-已办业务-查询条件当前状态，调整下下拉框的样式，与输入框匹配。 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 周子航 |  | 2016-01-21 | 已完成
26 | 综合受理系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-综合受理-点击办理，在加载基本信息的页面，会先加载一部分，过1秒在加载一部分 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通 | 华哥
27 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 屏蔽普通业务、预审两个tab页 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通
28 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-综合受理-点击办理，在加载基本信息的页面，会先加载一部分，过1秒在加载一部分 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通
33 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 办公业务-待办业务-办理，业务信息中的数据感知改为历史办件信息，异构系统数据感知改为其他系统历史办件信息。后面的描述中的数据感知改为历史办件信息 | 张伟 | 2016-01-07 | 普通
45 | 行政审批系统 | 办公业务-待办业务 | 待办业务中业务类型显示，要根据实际业务类型筛选（直接修改配置文件可去掉不需要的业务类型），去掉荔湾的预审菜单，去掉上报件和联办件。 | 赵乐 | 2016-01-08 | 普通
47 | 行政审批系统 | 办公业务-已办业务 | 办公业务-已办业务-补打功能，将补打、未打印合并为一个按钮，无论是否打印过，都可以进行补打操作。 | 赵乐 | 2016-01-08 | 普通